## Cronograma
| SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | Semana 3
Actividades | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27
Generciona de Datos de Entrada | bar: 2023-11-08 to 2023-11-14
Modelado del Problema | bar: 2023-11-10 to 2023-11-14
Seleccion del Algoritmo | bar: 2023-11-12 to 2023-11-14
Implementacion | bar: 2023-11-14 to 2023-11-20
Interfaz de Usuario | bar: 2023-11-14 to 2023-11-20
Estrategias de Optimizacion | bar: 2023-11-20 to 2023-11-21
Pruebas y Validacion | bar: 2023-11-21 to 2023-11-22
Implementacion de la Optimizacion | bar: 2023-11-22 to 2023-11-24
Evaluacion del Rendimiento | bar: 2023-11-24 to 2023-11-25
INICIO
DESARROLLO
ENTREGA